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4月27日，吉林省全民健康信息服务平台开通“境外吉林籍人员远程医疗服务”。吉大一院、吉大二院、吉大中日联谊医院、省人民医院、省神经精神病医院、长春中医药大学附属医院、北华大学附属医院及延边大学附属医院8家医院16名医生组成医疗服务队，为境外吉林籍人员远程提供疫情防控、疾病救治及心理疏导等专业指导。

4月28日，中心数据管理科完成DRGs系统迁移前数据备份工作。

4月17-28日，中心赴白山市长白县、抚松县开展健康扶贫督战核查工作。实地走访20个乡镇卫生院、88个村卫生室，入户走访616户、968人。


4月29日，省平台项目组召开项目进度周例会。规划信息处、信息中心、承建单位、监理单位共同对项目进度情况进行探讨，研究市州级平台对接、业务系统及医疗机构数据对接等工作，讨论解决当前存在的问题，明确下周工作计划及各方任务。

同日，中心网络安全科组织吉视传媒完成省全民健康数据中心机房光缆铺设方案设计工作；与移动公司现场勘查省全民健康数据中心机房，完成移动线路迁移工作；与电信公司现场勘查委机关16楼机房，完成设备及移动线路迁移确认工作。

4月30日，中心召开省全民健康数据中心系统及设备迁入工作启动会。听取委机关机房相关业务信息系统承建单位、网络运营商、各方技术工程师、医疗信息化专家关于机房迁移前期准备工作情况汇报，研究确定机房设备搬迁及系统优化实施方案，明确迁移实施中各项工作任务、时间节点和人员分工，对机房迁移工作提出具体要求。

同日，中心网络安全科组织机房迁移承建商、安全服务运维公司进一步研究和完善机房网络安全架构；通知省妇幼保健院、省临床检验中心，完成电子政务外网宏观人口系统、出生医学证明管理系统、省三级公立医院绩效考核平台、省老龄综合管理信息系统、DRGs系统等相关设备关停工作。

同日，中心数据管理科完成省老龄综合管理信息系统、国家卫生统计直报系统迁移前数据备份工作。

同日，易申公司完成宏观人口信息系统迁移前数据备份工作。

同日，中心电子政务科完成委机关16楼卫生统计直报系统服务器关停工作。

5月1日，省卫健委副主任高占东到省全民健康数据中心机房视察工作，了解机房系统及设备迁移前期准备工作进展情况。

同日，省全民健康数据中心网络安全服务项目中标单位奇安信公司紧急协调2台核心交换机到货，中心网络安全科完成设备进场验收及安装、调试工作。

同日，中心组织机房迁移承建商完成了委机关与省全民健康数据中心两个机房20条网络、5个业务系统连接核心交换机以及互联网出口网络安全设备的主干线路铺设。

同日，中心网络安全科与机房迁移承建商按照机房迁移设计规划，完成省全民健康数据中心机房DRGs系统、省老龄综合管理信息系统设备迁移、加电、线路捆扎等工作。


5月2日，中心网络安全科与机房迁移承建商完成省全民健康数据中心机房网络架构调整、线路接口规划等工程布线相关工作，与网络安全工程师梳理网络出口防火墙新增数据配置、调整专线接入网络、规划互联网IP分配等。

同日，中心信息技术科完成居民健康卡系统迁移前截至5月1日全量数据备份及业务系统备份。

[bookmark: _GoBack]5月3日，中心信息技术科完成居民健康卡系统截至3日增量数据备份。

5月3日9：30至4日凌晨2：10，历时16小时40分，中心顺利完成省全民健康数据中心机房系统及设备迁入工作。完成设备关机、下电拆卸、搬迁运输、安装开机、系统联调、应用测试等环节，实现委机关16楼机房内65台设备和宏观人口、居民健康卡、卫生统计直报3个信息系统的顺利迁移和正常使用。

1月20日-5月3日新冠肺炎疫情防控期间，全省共有152家医院1619名医生为居民提供线上义诊咨询服务。截至5月3日，全省各级医疗卫生机构为居民提供线上各类健康服务累计6168516人次，其中“医生在线”问诊服务累计63084人次。
	
截至5月2日，全省电子居民健康卡共8443816人用卡，20763186人次用卡。


截至5月3日，全省已有11家中省直医院、3个卫生健康业务系统实现与省平台网络联通，其中10家医院实现部分电子病历类存量数据上传至省平台。
	序号
	 名称
	网络联通
	数据上传

	医疗机构

	1
	吉林大学中日联谊医院
	已联通
	实现

	2
	吉林大学口腔医院
	已联通
	实现

	3
	省人民医院
	已联通
	实现

	4
	省中医药科学院第一临床医院
	已联通
	实现

	5
	省妇幼保健院
	已联通
	实现

	6
	省脑科医院
	已联通
	实现

	7
	省结核病医院
	已联通
	实现

	8
	省职业病防治院
	已联通
	实现

	9
	省肿瘤医院
	已联通
	实现

	10
	省前卫医院
	已联通
	实现

	11
	省一汽总医院
	已联通
	待实现

	业务系统

	1
	人口宏观管理与决策信息系统
	已联通
	拷贝实现

	2
	出生医学证明管理系统
	已联通
	待实现

	3
	居民健康卡省级管理平台
	已联通
	待实现
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