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7月13日，省平台第十四次项目协调推进会召开，省卫生健康委副主任高占东对项目推进提出工作要求。会上，中心主任张启军汇报项目建设情况，承建单位介绍项目进展情况及存在问题，与会人员就项目推进中存在的困难提出解决建议和工作承诺。

同日，中心完成省电子居民健康卡平台更换华为存储设备接口卡，解决电子居民健康卡数据库间歇性无法连接存储设备问题。

7月14日，省卫生健康委政务信息资源共享对接会在省政数局召开，就数据归集方式、数据质量提升和即将开展的电子证照归集作深入探讨。

同日，由省卫生健康委医政医管处主办、中心承办的全省二级医院DRGs绩效分析报告视频培训会召开，中心副主任于丽莎主持会议并讲话。

同日，中心完成省互联网医疗服务监管平台与国家卫健委对接医师及护士执业注册信息服务接口，实现监管平台医师和护士执业注册信息查询功能。

同日，中心向省卫生健康委规划信息处提供全省城市基本情况等相关统计指标数据。

7月15日，中心印发《关于做好互联网数据安全传输工作的函》，协请吉大一院、吉大二院、吉大中日联谊医院、长春中医药大学附属医院加密传输数据，确保互联网医院数据报送安全。

同日，中心召开专技七级竞聘会议。

同日，中心做好省卫生健康委规划信息处组织召开的全省公共卫生防控救治能力建设推进会视频会议系统联调及会务工作。

7月16日，中心组织召开省全民健康数据中心网络安全服务项目实施验收会。与会人员通过现场查验项目设备及文档资料，同意该项目通过实施验收。

[bookmark: _GoBack]同日，中心完成吉大中日联谊医院增补第二批互联网医院医生信息批量上传工作。



7月17日，中心召开2020年上半年工作总结会议。会上，各科室负责人分别汇报上半年工作进展和下半年工作计划，中心书记、主任张启军对上半年总体工作进行总结点评。

同日，中心党支部组织全体党员干部赴长春中医药大学开展“领略中医药文化 感受中医药发展脉络”主题党日活动。

同日，中心做好省卫生健康委审批办组织召开的“学习贯彻《优化营商环境条例》暨全国卫生健康法制审核培训班”视频会议系统软件安装调试及会务工作。

1月20日-7月17日新冠肺炎疫情防控期间，全省共有155家医院1682名医生为居民提供线上义诊咨询服务。截至7月17日，全省各级医疗卫生机构为居民提供线上各类健康服务累计8578549人次，其中“医生在线”问诊服务累计84277人次。

截至7月17日，全省电子居民健康卡共11077051人用卡，28168436人次用卡。

截至7月17日，全省已有4家医院获得互联网医院运营资质，省互联网医疗服务监管平台共接收网上预约挂号数据298571人次、在线问诊服务数据758人次。

	
	医疗机构
	吉大一院
	吉大二院
	吉大中日联谊医院
	长春中医药大学附属医院

	数据项
	获取监管平台医师唯一标识（次）
	65
	0
	97
	376

	
	网上预约挂号（人次）
	298380
	0
	122
	69

	
	在线问诊服务（人次）
	482
	0
	44
	232

	
	在线医技预约（人次）
	0
	0
	0
	0

	
	医生评价信息（人次）
	0
	0
	0
	176

	
	网络诊疗服务（人次）
	0
	0
	0
	39

	
	电子处方（人次）
	0
	0
	0
	0

	
	电子处方药品明细（个）
	0
	0
	0
	0

	
	线上诊疗服务图片（张）
	0
	0
	17
	1



截至7月17日，全省14家中省直医院、3个卫生健康业务系统实现与省全民健康信息平台网络联通，其中11家医院实现部分电子病历类存量数据上传至省平台,9家医院完成上传存量数据分析。

	序号
	 名称
	网络联通
	数据上传
	数据分析

	医疗机构

	1
	吉林大学第一医院
	已联通
	待实现
	待完成

	2
	吉林大学第一医院（二部）
	已联通
	待实现
	待完成

	3
	吉林大学第二医院
	已联通
	待实现
	待完成

	4
	吉林大学中日联谊医院
	已联通
	实现
	待完成

	5
	吉林大学口腔医院
	已联通
	实现
	完成

	6
	省人民医院
	已联通
	实现
	完成

	7
	省中医药科学院第一临床医院
	已联通
	实现
	完成

	8
	省妇幼保健院
	已联通
	实现
	完成

	9
	省脑科医院
	已联通
	实现
	完成

	10
	省结核病医院
	已联通
	实现
	完成

	11
	省职业病防治院
	已联通
	实现
	完成

	12
	省肿瘤医院
	已联通
	实现
	待完成

	13
	省前卫医院
	已联通
	实现
	完成

	14
	省一汽总医院
	已联通
	实现
	完成

	业务系统

	1
	人口宏观管理与决策信息系统
	已联通
	拷贝实现
	

	2
	出生医学证明管理系统
	已联通
	拷贝实现
	

	3
	居民健康卡省级管理平台
	已联通
	待实现
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