吉林省卫生健康信息

周工作简报

2020年8月9日-8月14日    2020年第27期 总第34期

8月10日，中心向国家卫生健康委规划司报送“互联网+医疗健康”优秀案例相关材料。

同日，中心完成电子居民健康卡监测大屏与省互联网医疗服务监管平台监测大屏功能描述材料整理报送工作。

同日，完成基层领导驾驶舱系统与省全民健康信息平台数据接口调试及增量数据上传。

同日，中心完成委医政医管处“2020年医师资格考试医学综合考试考务管理工作电视电话会议”系统联调技术保障工作。

8月11日，全国医疗信息化防疫抗疫优秀案例评选结果揭晓，我省申报的“吉林省医生在线义诊系统”荣获一等奖。

同日，中心向委人事处提供全省卫生人员相关统计指标数据。

8月13日，中心组织召开学习贯彻习近平总书记在吉林考察时重要讲话精神、对制止餐饮浪费行为作出重要指示专题学习会议。

同日，电子居民健康卡省级管理平台实现与省全民健康信息平台增量数据接口网络联通。

8月14日，中心组织党员干部职工赴省图书馆参观“典籍博物馆”、“抗疫主题青年作品展”。

同日，中心完成委财务处“2021年省级部门预算编制工作会”视频系统联调技术保障工作。

8月11日-13日，中心完成省国家卫生统计信息网络直报系统、省卫生健康统计信息决策支持系统、省医院质量管理与绩效评价平台、省互联网医疗服务监管平台、省发热门诊患者统计上报系统、省卫生健康委电子政务协同办公平台ICP备案工作。

8月10日-14日，中心组织专家分赴长白山保护区、临江市、白山市、集安市、公主岭市5家医院开展电子病历分级评价现场核验。

1月20日-8月14日新冠肺炎疫情防控期间，全省共有155家医院1682名医生为居民提供线上义诊咨询服务。截至8月14日，全省各级医疗卫生机构为居民提供线上各类健康服务累计8748461人次，其中“医生在线”问诊服务累计87532人次。

截至8月14日，全省电子居民健康卡共12199125人用卡，31527732人次用卡。

截至8月14日，全省已有4家医院获得互联网医院运营资质，省互联网医疗服务监管平台共接收网上预约挂号数据454003人次、在线问诊服务数据1548人次。

|  | 医疗机构 | 吉大一院 | 吉大二院 | 吉大中日联谊医院 | 长春中医药大学附属医院 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据项 | 获取监管平台医师唯一标识（次） | 77 | 5 | 389 | 451 |
|  | 网上预约挂号（人次） | 453358 | 1 | 575 | 69 |
|  | 在线问诊服务（人次） | 575 | 2 | 142 | 829 |
|  | 在线医技预约（人次） | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 医生评价信息（人次） | 0 | 0 | 0 | 690 |
|  | 网络诊疗服务（人次） | 0 | 1 | 0 | 161 |
|  | 电子处方（人次） | 0 | 1 | 0 | 5 |
|  | 电子处方药品明细（个） | 0 | 1 | 0 | 161 |
|  | 线上诊疗服务图片（张） | 0 | 0 | 69 | 35 |

截至8月14日，全省14家中省直医院、4个卫生健康业务系统实现与省全民健康信息平台网络联通，其中11家医院实现部分电子病历类存量数据上传至省平台,9家医院完成上传存量数据分析。

| 序号 | 名称 | 网络联通 | 数据上传 | 数据分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗机构 |  |  |  |  |
| 1 | 吉林大学第一医院 | 已联通 | 待实现 | 待完成 |
| 2 | 吉林大学第一医院（二部） | 已联通 | 待实现 | 待完成 |
| 3 | 吉林大学第二医院 | 已联通 | 待实现 | 待完成 |
| 4 | 吉林大学中日联谊医院 | 已联通 | 实现 | 待完成 |
| 5 | 吉林大学口腔医院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 6 | 省人民医院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 7 | 省中医药科学院第一临床医院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 8 | 省妇幼保健院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 9 | 省脑科医院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 10 | 省结核病医院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 11 | 省职业病防治院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 12 | 省肿瘤医院 | 已联通 | 实现 | 待完成 |
| 13 | 省前卫医院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 14 | 省一汽总医院 | 已联通 | 实现 | 完成 |
| 业务系统 |  |  |  |  |
| 1 | 人口宏观管理与决策信息系统 | 已联通 | 拷贝实现 |  |
| 2 | 出生医学证明管理系统 | 已联通 | 拷贝实现 |  |
| 3 | 电子居民健康卡省级管理平台 | 已联通 | 实现 |  |
| 4 | 基层领导驾驶舱系统 | 已联通 | 实现 |  |

吉林省卫生健康信息中心电子政务科   投稿邮箱：jlwsjkxx@126.com

签发:赵颖春                                    编辑: 王秋月